## 三年行动任务汇总表
附件1
温州市高水平建设“四好农村路”三年行动任务汇总表
县（市、区） | 农村公路新改建（公里） |  |  |  | 路面维修（公里） | 安防工程（公里） | 危桥病隧改造（座） | 普通公路服务站(个) | 渡口渡船提升改造（个） | 陆岛码头泊位提升改造（个） | 建设改造乡镇运输服务站（个） | 建设改造港湾式停靠站（个） | 更新农村客车（辆） | 城乡客运一体化发展水平 | 村级农村物流服务点（个） | “四好农村路”示范乡镇（个）
| 通乡镇、景区等公路改扩建 | 通自然村公路、断头路等建设 | 低等级公路提升改造 | 消除等外公路 |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 2020年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) |  |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里)
全市 合计 | 530 | 500 | 1700 | 270 | 2000 | 2605 | 145 | 134.5714 | 93 | 12 | 31 | 2300 | 804 | 5A | 3300 | 47
鹿城区 | 6 | 50 | 35 |  | 38 | 3 | 3 | 3.4361 | 13 |  | 0 | 30 | 4 | 5A | 78 | 3
龙湾区 | 0 | 5 | 10 |  | 33 | 45 | 3 | 3.4361 |  |  | 2 | 30 | 0 | 5A | 75 | 3
瓯海区 | 20 | 5 | 100 |  | 101 | 130 | 7 | 6.6842 |  |  | 1 | 30 | 0 | 5A | 135 | 3
洞头区 | 3 | 5 | 15 |  | 39 | 0 | 1 | 3.4361 | 2 | 7 | 1 | 30 | 48 | 5A | 48 | 3
乐清市 | 60 | 55 | 150 |  | 180 | 150 | 14 | 11.7444 | 1 |  | 5 | 470 | 162 | 5A | 501 | 5
瑞安市 | 19 | 30 | 190 | 1 | 251 | 200 | 37 | 15.9925 | 22 | 2 | 5 | 440 | 67 | 5A | 501 | 5
永嘉县 | 82 | 110 | 340 |  | 365 | 658 | 17 | 24.4887 | 8 |  | 5 | 450 | 115 | 5A | 588 | 5
文成县 | 43 | 42 | 180 | 160 | 254 | 378 | 11 | 15.9925 | 24 |  | 4 | 150 | 44 | 5A | 270 | 5
平阳县 | 57 | 48 | 240 | 6 | 222 | 408 | 17 | 15.9925 |  | 1 | 3 | 200 | 210 | 5A | 390 | 5
泰顺县 | 217 | 116 | 280 | 103 | 300 | 556 | 12 | 19 | 17 |  | 3 | 150 | 54 | 5A | 207 | 5
苍南县 | 23 | 34 | 160 |  | 217 | 77 | 23 | 14.3684 | 6 | 2 | 2 | 320 | 100 | 5A | 507 | 5

## 2018年任务表
附件2-1
温州市高水平建设“四好农村路”三年行动2018年度任务表
县（市、区） | 农村公路新改建（公里） |  |  |  | 路面维修（公里） | 安防工程（公里） | 危桥病隧改造（座） | 普通公路服务站(个) | 渡口渡船提升改造（个） | 陆岛码头泊位提升改造（个） | 建设改造乡镇运输服务站（个） | 建设改造港湾式停靠站（个） | 更新农村客车（辆） | 城乡客运一体化发展水平 | 村级农村物流服务点（个） | “四好农村路”示范乡镇（个）
| 通乡镇、景区等公路改扩建 | 通自然村公路、断头路等建设 | 低等级公路提升改造 | 消除等外公路 |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 2020年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) |  |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里)
全市 合计 | 43 | 150 | 445 | 102 | 575 | 700 | 33 | 26 | 39 | 3 | 8 | 350 | 247 |  | 660 | 18
鹿城区 | 0 | 3 | 9 |  | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 25 | 0 | 5A | 16 | 1
龙湾区 | 0 | 2 | 3 |  | 12 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 25 | 0 | 5A | 15 | 1
瓯海区 | 6 | 0 | 26 |  | 32 | 45 | 2 | 1 |  |  | 0 | 25 | 0 | 5A | 27 | 1
洞头区 | 0 | 0 | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 5A | 10 | 1
乐清市 | 16 | 15 | 39 |  | 54 | 11 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 45 | 77 | 5A | 100 | 2
瑞安市 | 8 | 10 | 50 | 1 | 71 | 112 | 8 | 3 | 12 |  | 1 | 45 | 32 | 5A | 100 | 2
永嘉县 | 0 | 71 | 89 |  | 105 | 128 | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 35 | 6 | 4A | 118 | 2
文成县 | 0 | 6 | 47 | 27 | 70 | 180 | 6 | 3 | 5 |  | 1 | 30 | 13 | 4A | 54 | 2
平阳县 | 0 | 14 | 63 | 6 | 60 | 127 | 9 | 3 |  |  | 1 | 35 | 94 | 5A | 78 | 2
泰顺县 | 13 | 16 | 73 | 68 | 82 | 80 | 1 | 3 | 5 |  | 1 | 30 | 11 | 4A | 41 | 2
苍南县 | 0 | 13 | 42 |  | 60 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35 | 0 | 4A | 101 | 2
Note on H7: 建议2018年填报1座，2019年填报两座。
Note on H11: Administrator: 原为9座，因一座重复

## 2019年任务表
附件2-2
温州市高水平建设“四好农村路”三年行动2019年度任务表
县（市、区） | 农村公路新改建（公里） |  |  |  | 路面维修（公里） | 安防工程（公里） | 危桥病隧改造（座） | 普通公路服务站(个) | 渡口渡船提升改造（个） | 陆岛码头泊位提升改造（个） | 建设改造乡镇运输服务站（个） | 建设改造港湾式停靠站（个） | 更新农村客车（辆） | 城乡客运一体化发展水平 | 村级农村物流服务点（个） | “四好农村路”示范乡镇（个）
| 通乡镇、景区等公路改扩建 | 通自然村公路、断头路等建设 | 低等级公路提升改造 | 消除等外公路 |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 2020年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) |  |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里)
全市 合计 | 115 | 187 | 640 | 168 | 680 | 1105 | 57 | 57.7143 | 34 | 4 | 12 | 975 | 257 |  | 1650 | 18
鹿城区 | 0 | 21 | 13 |  | 13 | 0 | 2 | 1.3083 | 7 |  | 0 | 5 | 2 | 5A | 39 | 1
龙湾区 | 0 | 0 | 4 |  | 10 | 45 | 2 | 1.3083 |  |  | 0 | 5 | 0 | 5A | 37 | 1
瓯海区 | 14 | 2 | 38 |  | 33 | 85 | 3 | 3.0526 |  |  | 1 | 5 | 0 | 5A | 67 | 1
洞头区 | 0 | 2 | 6 |  | 10 | 0 | 1 | 1.3083 |  | 3 | 0 | 5 | 14 | 5A | 24 | 1
乐清市 | 21 | 22 | 56 |  | 60 | 139 | 7 | 5.2331 |  |  | 2 | 210 | 9 | 5A | 251 | 2
瑞安市 | 5 | 11 | 72 |  | 86 | 53 | 12 | 6.9774 | 6 | 1 | 2 | 200 | 12 | 5A | 250 | 2
永嘉县 | 11 | 28 | 128 |  | 124 | 260 | 9 | 10.4662 | 2 |  | 2 | 200 | 57 | 5A | 294 | 2
文成县 | 10 | 20 | 68 | 133 | 88 | 100 | 2 | 6.9774 | 12 |  | 2 | 60 | 27 | 4A | 135 | 2
平阳县 | 15 | 18 | 90 |  | 77 | 100 | 4 | 6.9774 |  |  | 1 | 85 | 68 | 5A | 195 | 2
泰顺县 | 32 | 50 | 105 | 35 | 104 | 260 | 6 | 8 | 5 |  | 1 | 60 | 18 | 4A | 104 | 2
苍南县 | 7 | 13 | 60 |  | 75 | 63 | 9 | 6.1053 | 2 |  | 1 | 140 | 50 | 5A | 254 | 2
Note on H7: 建议2018年填报1座，2019年填报两座。

## 2020年任务表
附件2-3
温州市高水平建设“四好农村路”三年行动2020年度任务表
县（市、区） | 农村公路新改建（公里） |  |  |  | 路面维修（公里） | 安防工程（公里） | 危桥病隧改造（座） | 普通公路服务站(个) | 渡口渡船提升改造（个） | 陆岛码头泊位提升改造（个） | 建设改造乡镇运输服务站（个） | 建设改造港湾式停靠站（个） | 更新农村客车（辆） | 城乡客运一体化发展水平 | 村级农村物流服务点（个） | “四好农村路”示范乡镇（个）
| 通乡镇、景区等公路改扩建 | 通自然村公路、断头路等建设 | 低等级公路提升改造 | 消除等外公路 |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里) | 2020年任务 (公里) | 三年计划合计 (公里) |  |  | 2018年任务 (公里) | 2019年任务 (公里)
全市 合计 | 372 | 163 | 615 | 0 | 745 | 800 | 55 | 50.8571 | 20 | 5 | 11 | 975 | 300 | 5A | 990 | 11
鹿城区 | 6 | 26 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1.1278 |  |  | 0 | 0 | 2 | 5A | 23 | 1
龙湾区 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.1278 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5A | 23 | 1
瓯海区 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2.6316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5A | 41 | 1
洞头区 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.1278 |  | 3 | 0 | 5 | 20 | 5A | 14 | 1
乐清市 | 23 | 18 | 55 | 0 | 66 | 0 | 5 | 4.5113 |  |  | 2 | 215 | 76 | 5A | 150 | 1
瑞安市 | 6 | 9 | 68 | 0 | 94 | 35 | 17 | 6.015 | 4 | 1 | 2 | 195 | 23 | 5A | 151 | 1
永嘉县 | 71 | 11 | 123 | 0 | 136 | 270 | 7 | 9.0226 | 1 |  | 2 | 215 | 52 | 5A | 176 | 1
文成县 | 33 | 16 | 65 | 0 | 96 | 98 | 3 | 6.015 | 7 |  | 1 | 60 | 4 | 5A | 81 | 1
平阳县 | 42 | 16 | 87 | 0 | 85 | 181 | 4 | 6.015 |  | 1 | 1 | 80 | 48 | 5A | 117 | 1
泰顺县 | 172 | 50 | 102 | 0 | 114 | 216 | 5 | 8 | 7 |  | 1 | 60 | 25 | 5A | 62 | 1
苍南县 | 16 | 8 | 58 | 0 | 82 | 0 | 11 | 5.2632 | 1 |  | 1 | 145 | 50 | 5A | 152 | 1