## 考核标准
附表：
温州市公路水运建设项目法人责任制考核标准
项目法人： |  |  | 项目名称：
序号 | 考核内容 | 考核指标 | 分值 | 赋分标准 | 落实情况 | 自评得分 | 县级初审 | 市级审核
1 | 机构设置 (5分） | 机构设置 | 5 | 组织机构应当健全、主要人员技术和管理能力应当满足项目管理需要。 1.机构设置基本满足项目管理需要（扣1分）； 2.机构设置难以满足项目管理需要（扣4分）； 3.高速公路项目未办理项目法人备案（扣2分）； 4.未设置质量和安全生产管理部门（扣4分），负责质量、安全专职人员存在兼职（扣2分）； 5.采用临时指挥部模式（得0分）； 6.经提醒后仍不在规定时间内配齐、配足主要人员的（得0分）。 本项最低得0分。
2 | 管理制度 （10分） | 管理制度 | 5 | 项目管理制度应当健全、完善，根据实际需求组织修订，形成清单，并汇编成册。 1.项目管理制度不够健全、完善（扣2分）； 2.未汇编成册（扣1分）； 3.未编制项目管理制度（得0分）。
|  | 内部管理 | 5 | 应制订岗位工作清单、责任清单，并按要求对管理人员履职情况开展考核（每半年考核一次，考核两次后每年一次），考核工作客观、到位，考核结果和处理意见形成台账。 1.以上每有一条不满足要求（扣1分）。
|  | 管理手册 | 加分 | 项目应制订管理手册。 1.制订岗位工作手册，手册内容齐全（加2分）； 2.手册内容不够规范、齐全（加1分）； 3.未制订不加分。
|  | PPP、“全过程工程咨询”或“代建+监理” | 扣分 | 采用PPP、“全过程工程咨询”或“代建+监理”等特殊项目管理模式实施的项目，应编制专项管理制度，各方职责须相对独立并以书面形式明确且应开展对受委托方管理人员的考核。 1.未编制专项管理制度（扣2分）； 2.项目公司与施工方职责、代建机构与监理方职责不清晰或不独立（扣2分）； 3.未对项目公司或代建机构管理人员开展考核（扣2分），考核不到位（扣1分）。 该项与“管理制度”不重复扣分。
3 | 建设程序 （10分） | 基本建设程序 | 5 | 项目基本建设程序应当到位。 1.项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计等基本建设程序不齐全（每缺一项扣2分）； 2.未办理施工许可（公路）或者质量安全监督手续，擅自开工（扣2分）； 3.未按要求开展验收，或遗留问题整改不到位影响运营安全，或未经验收备案将项目投入使用（扣5分）； 4.项目各类专家评审不符合规定或存在违规行为（扣1分，最多扣1分）； 5.项目未办理工伤保险的（扣1分）；未在浙江省建筑垃圾综合监管服务系统建档的（扣0.5分），未办理建筑垃圾处理方案备案的（扣0.5分）。 本项最低得0分。
|  | 设计变更 | 5 | 严格执行变更设计有关规定，设计变更审批及时、规范，台账齐全。 1.存在重大和较大变更工程未批先建（扣2分/次）； 2.未及时审批一般变更（扣0.5分/次）； 3.未建立设计变更管理台账（扣1分）； 4.存在用设计变更掩盖施工质量问题（扣2分/次）。 本项最低得0分。
4 | 质量管理（20分） | 等级得分 | 15 | 按照优良（25%）、一般（50%）、较差（25%）分别在15-12（含）分、12-9（含）分、9-6（含）分区间内赋分，作为质量管理基础得分。 各等级数量按照参评项目总数的比例确定，四舍五入。
|  | “品质工程”建设 | 3 | 项目应制订专项实施方案。 1.成效显著且召开县级以上现场会介绍经验（不扣分）； 2.专项实施方案一般或实施成效一般（扣1分）； 3.未制订或未实施（得0分）。
|  | 数字化改革 | 2 | 应推进项目建设数字化改革，开展智慧建设和“浙路品质”等数字化平台应用。 1.推进不深入、效果不明显（扣1分）； 2.未开展（得0分）。
|  | 质量扣分项 | 扣分 | 1.发生较大质量事故（扣10分/次），发生一般质量事故（扣3-5分/次）； 2.突出质量问题整改不到位或拒绝整改或反复出现（扣2分/次）； 3.原材料采购、进场、检验管控不到位（扣1分/次）； 4.各类质量专项行动开展不到位（扣1-2分）。
5 | 安全管理（20分） | 等级得分 | 15 | 按照优良（25%）、一般（50%）、较差（25%）分别在15-12（含）分、12-9（含）分、9-6（含）分区间内赋分，作为安全管理基础得分。 各等级数量按照参评项目总数的比例确定，四舍五入。
|  | “平安工地”建设 | 3 | 1.项目被评为省级“平安工地”示范项目（加3分），被评为市级“平安工地”示范项目（加2分）； 2.在项目未被评为省级、市级“平安工地”示范项目的情况下，每有一个施工合同段或监理合同段被评为省级“平安工地”示范标段（加1分），被评为市级“平安工地”示范标段（加0.5分）。 本项最多得3分（省、市均获评的情况下，以得分高的为准）。
|  | 远程视频监控 | 2 | 项目需推进远程视频监控系统应用。 1.推进不深入、效果不明显（扣1分）； 2.未开展（得0分）。
|  | 安全扣分项 | 扣分 | 1.发生一般生产安全事故（扣3-5分/次）； 2.突出安全问题整改不到位或拒绝整改或反复出现（扣2分/次）； 3.重大安全生产隐患被交通运输主管部门挂牌督办（扣2分/次），整改销号不及时或重复发生加倍扣分； 4.未及时办理安全生产责任保险（扣1分/次），最多扣1分； 5.各类安全专项行动开展不到位（扣1-2分）。
6 | 进度管理 （5分） | 工程进度 | 5 | 1.工程形象进度或投资进度未完成年度计划（每低10%扣0.5分）； 2.虚报工程形象进度或投资进度的（扣1-2分/次）； 3.计划完工项目未按期完工（每延期一个月扣0.5分）； 4.计划开工项目未按期开工（每延期一个月扣0.5分）； 5.存在盲目赶工现象（扣1-2分）； 6.超合同工期未对施工单位进行处罚或签订工期补充协议（扣2分）。 本项最低得0分。
7 | 合同和资金管理 （10分） | 合同管理 | 7 | 1.违背招标文件、投标文件及国家的有关规定，与中标人就某些条款再进行实质性的谈判，随意更改合同条件（扣3分）； 2.对施工、监理单位主管管理人员进场审核或变更审核把关不严（扣1分/次），最多扣2分； 3.对参建单位主要管理人员未采用电子化考勤（扣1分）； 4.对参建单位主要管理人员考勤不到位（扣1分），或弄虚作假（扣2分）； 5.对参建单位人员履职情况未组织检查（扣1分/次），或人员不履职或履职不到位未及时督促整改或更换（扣0.5分/人次），最多扣2分； 6.对施工单位分包合同审核不到位（扣1分/次），对施工单位分包合同未备案（扣1分/次），最多扣2分； 7.未组织对施工单位分包、劳务合作、设施设备租赁等合同内容及其执行情况实施检查（扣1分/次），最多扣2分； 8.未组织对分包人设立的项目管理机构进行监督检查（扣1分/次），最多扣2分； 9.未对施工单位分包、劳务合作等合同计量支付和资金使用情况的监管（扣1分/次），最多扣2分； 10.未落实分包廉政信息公示制度（扣1分）； 11.项目存在违法分包（扣2分/次），或存在非法转包（得0分）； 12.施工单位人员、设备或资金投入不足，未有效督促整改（扣1分/次），最多扣2分。 本项最低得0分。
|  | 资金管理 | 3 | 1.计量支付不及时，情节一般（拖欠不超过2个月或累计支付比例为70%（含）-80%，扣1分），较严重（拖欠超过2个月但不超过4个月或累计支付比例为60%（含）-70%，扣2分），严重拖欠工程款（拖欠超过4个月或累计支付比例低于60%，扣3分）； 2.安全生产费用使用支付不规范（扣1分）； 3.对施工单位资金使用监管不到位或未开展监管或存在资金挪用（扣1分/次），最多扣2分。 本项最低得0分。
8 | 标化工地、环保和文明施工 （10分） | 标化工地 | 5 | 项目应做好标化工作，标化工地建设满足招标文件要求，且在同类项目中处于较高水平。 1.标化工地建设存在不足或在同类项目中处于一般水平（扣2分）； 2.标化工地建设存在严重不足或在同类项目中处于较差水平（扣4分）。
|  | 环保和文明施工 | 5 | 1.泥浆（渣土）、建筑垃圾和废水处置，扬尘和大气污染防治（含柴油动力移动源排气污染、扬尘在线监测、出入口自动冲洗装置和视频监控），噪音控制，燃气、通讯和电力管线保护，土地保护和水土保持，源头治超，食堂卫生等每有一项落实不到位（扣1分），情节严重的（扣2分）； 2.占道施工未落实“3+2”管理模式（扣1分）（工地进出口和两侧围挡做到照明灯和灯带全覆盖、工地进出口加装爆闪灯和警示牌、施工车辆进出必须有专人指挥；施工段路面必须保持基本平整、施工区域交通安全设施必须齐全规范）； 3.因环保和文明施工不到位，造成不良社会影响或引发群体性事件（扣2-3分/次）。 本项最低得0分；及时整改到位且未造成不良后果可不扣分。
9 | 民工工资 （5分） | 民工工资 | 5 | 1.“无欠薪”六项制度落实每缺少一项扣1分； 2.发生民工工资拖欠或发放滞后（扣1分/次），整改不及时（扣1分/次），同一标段重复发生加倍扣分，最多扣3分； 3.因民工工资拖欠引发群体性事件（得0分）； 4.“安薪指数”被扣分（得0分）。 本项最低得0分。
10 | 信用动态管理 （5分） | 信用动态管理 | 5 | 项目应建立动态管理台账，并按规定进行核查，按要求进行公示、填报，内容客观、真实。 1.以上每有一条不满足要求（扣1分）； 2.出现项目信用评价未扣分，上级交通运输主管部门检查信用评价有扣分（得0分）。 本项最低得0分。
11 | 其他 | 加分项 | 加分 | 1.因工作实绩突出，被部、省、市和县级政府表彰（分别加2分、1.5分、1分和0.5分）； 2.召开国家、省级、市级和县级现场会（分别加2分、1.5分、1分和0.5分）； 3.积极参与地方抢险救灾等，发挥突出作用被属地政府表彰（加1分），参建单位被表彰（加0.5分）。 本项最多加2分；国家（或部）、省、市和县级均获表彰或召开现场会的情况下，以得分高的为准。
|  | 扣分项 | 扣分 | 1.项目法人被交通运输主管部门通报批评（扣3分/次），被约谈（扣2分/次），参建单位被通报批评或约谈减半扣分； 2.项目法人被一般程序行政处罚（扣2分/次），被简易程序行政处罚（扣1分/次）； 3.参建单位被一般程序行政处罚（扣2分除以主体工程标段数/次，最低不少于0.5分/次），被简易程序行政处罚（扣1分除以主体工程标段数/次，最低不少于0.25分/次）； 4.其他失信或项目失管行为（酌情扣分）。